热海大评建办〔2022〕9号

海南热带海洋学院

关于职能部门做好审核评估评建工作的通知

根据《海南热带海洋学院进一步推进本科教育教学审核评估评建工作方案》（热海大【2022】74号），为进一步做好审核评估评建工作，请各职能部门进一步组织学习新一轮审核评估方案和学校评建工作方案，围绕以下几个方面，做好自评自建工作。

1.梳理相关的上级政策文件，掌握新时代高等教育新要求，深入学习，按照新要求指导本部门的工作。

2.梳理本部门现有的管理制度和文件，结合新时代高等教育和审核评估指标体系的要求，该完善的要完善，该修订的要修订。

3.梳理条线工作的职责和工作思路。坚持立德树人根本任务，构建“三全育人”工作格局。结合学校应用型大学办学定位、发展理念、发展思路和人才培养的理念，围绕应用型人才培养，梳理部门工作思路、措施、成效，以及存在问题、改进措施。

4.根据审核评估指标内涵要求，结合条线工作，指导各学院，做好自评自建有关工作。

5.把握迎评建工作时间节点，积极配合评建工作组制定工作计划，积极配合做好自评报告撰写工作，按照支撑材料格式要求，及时提交支撑材料。

各职能部门除按要求提供自评报告所需要支撑材料，同时要规范整理部门档案材料，包括但不限于以下内容：

1.单位简介；

2.上级下达的有关本部门工作的文件；

3.学校有关本部门工作的规划、计划、总结、报告、决定、办法、通知、会议纪要、统计报告等；

4.工作职责和规章制度；

5.日常业务工作档案材料；

6.主动为教育教学服务的相关材料。

附件1：新一轮本科教育教学审核评估评建工作进程表

审核评估评建办公室

2022年11月28日

海南热带海洋学院审核评估评建办公室     2022年11月28日印发

附件1：

新一轮本科教育教学审核评估评建工作进程表

| 完成单位 |  | 各统筹单位、各责任部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 工作事项 | 工作内容 | 截止时间 | 落实单位 |
| 第一阶段：动员、培训与查找问题阶段 | 状态数据 | 发布状态数据采集通知 | 2022.10.8 | 质量管理与评估办公室 |
|  |  | 完成2022年本科教学基本状态数据库填报 | 2022.11.10 | 各责任部门 |
|  |  | 汇总全校2022年本科教学基本状态数据 | 2022.11.15 | 质量管理与评估办公室 |
|  |  | 审核全校2022年本科教学基本状态数据 | 2022.11.18 | 质量管理与评估办公室 |
|  |  | 提交2022年本科教学基本状态数据至教育部评估中心 | 2022.11.20 | 质量管理与评估办公室 |
|  | 评建工作方案 | 制定推进本科教育教学审核评估评建工作方案 | 2022.9.14 | 评建办 |
|  |  | 各部门、二级学院根据学校评建工作方案形成实施方案 | 2022.11.14 | 各部门、二级学院 |
|  |  | 制定审核评估评建工作进程表；本科教育教学工作审核评估重点建设任务清单 | 2022.11.23 | 评建办公室 |
| 第二阶段：自评和自建阶段 | 宣传 | 制定审核评估宣传手册 | 2023.4.30 | 评建办公室、宣传部 |
|  |  | 搭建审核评估网络宣传渠道 | 2022.11.20 | 宣传部 |
|  |  | 在审核评估准备及迎评期间，及时宣传报道，创造审核评估氛围 | 2022-2023 | 宣传部 |
|  | 评建工作 | 针对2013年合格评估整改建设以来仍存在或新发现的问题，撰写上轮评估整改情况报告 | 2023.2.30 | 评建办 |
|  | 自评报告 | 自评报告分项内容撰写：各责任部门撰写、提交所负责部分的自评报告内容，整理相关支撑材料 | 2022.11.30 | 各责任部门 |
|  |  | 初稿汇总：完成自评报告初稿汇总与整理工作，整理支撑材料 | 2022.12.15 | 评建办公室 |
|  |  | 初稿审核：组织审核自评报告初稿和支撑材料，并提出修改意见 | 2022.12.30 | 评建办公室 |
|  |  | 自评报告分项内容撰写：根据初稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料 | 2023.1.10 | 各责任部门 |
|  |  | 第二稿汇总：完成自评报告第二稿汇总与整理工作，更新支撑材料 | 2023.2.15 | 评建办公室 |
|  |  | 第二稿审核：组织审核自评报告第二稿和支撑材料，并提出第二稿的修改意见 | 2023.3.1 | 评建办公室 |
|  | 诊断性评估（大检查） | 组织专家组对全校本科教学进行诊断性评估（大检查） | 2022.12.20 | 评建办公室 |
|  |  |  |  | 各责任部门 |
|  | 2023年改进建设方案 | 针对自评报告第二稿中发现的新问题、在评建工作中仍存在的问题、在诊断性评估（大检查）中发现的问题，有针对性的提出2023年的改进建设方案 | 2023.1.30 | 各责任部门 |
|  |  | 汇总整理各责任部门提供的2023年的改进建设方案 | 2023.2.10 | 评建办公室 |
|  |  | 组织审定 2023 年的改进建设方案并报领导小组批准 | 2023.2.20 | 评建办公室 |
| 第三阶段：预评与改进阶段 | 自评报告 | 自评报告分项内容撰写：根据第二稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料 | 2023.3.20 | 各责任部门 |
|  |  | 第三稿汇总：完成自评报告第三稿汇总与整理工作，更新支撑材料 | 2023.3.30 | 评建办公室 |
|  |  | 第三稿审核：组织审核自评报告第三稿和支撑材料，并提出第三稿的修改意见，撰写校长报告初稿。 | 2023.4.10 | 评建办公室 |
|  |  | 自评报告分项内容撰写：根据第三稿修改意见，完成分项内容修改，并更新相应支撑材料，校长报告二稿。 | 2023.4.20 | 各责任部门 |
|  |  | 定稿汇总：完成自评报告定稿汇总与整理，更新支撑材料；校长报告定稿。 | 2023.4.30 | 评建办公室 |
|  |  | 定稿审核：组织审核自评报告、校长报告定稿和支撑材料，并报送领导小组 | 2023.5.10 | 评建办公室 |
|  |  | 提交：将自评报告终稿报送教育部评估中心 | 2023.6.30 | 评建办公室 |
|  | 审核评估申请 | 撰写审核评估申请书 | 2023.4.30(根据教育部时间安排确定) | 评建办公室 |
|  |  | 向教育部评估中心提交审核评估申请 | 2023.5.7（根据教育部时间安排确定) | 评建办公室 |
|  | 预评估 | 组织省内外评估专家组进行预评估，查摆问题，提出整改方案并及时整改。 | 2023.5.20 | 评建办公室、各责任部门 |
|  | 改进建设 | 按照领导小组审核通过的《改进建设方案》进行建设 | 2023.5.30 | 各责任部门 |
|  | 状态数据填报 | 各责任部门完成2023年本科教学状态基本数据库的填报工作 | 2023.9.15 | 各责任部门 |
|  |  | 汇总全校2023年本科教学基本状态数据 | 2024.9.20 | 质量管理与评估办公室 |
|  |  | 审核全校2023年本科教学基本状态数据 | 2023.9.25 | 评建办公室 |
|  |  | 提交2023年本科教学基本状态数据至教育部评估中心 | 2023.9.30 | 评建办公室 |
| 第四阶段：迎评准备与专家现场考查阶段 | 专家进校前准备 | 制定并发布迎评工作手册 | 2023.6.31 | 评建办公室 |
|  |  | 组织整理专家评估相关材料和设备 | 2023.9.30 | 评建办公室 |
|  | 现场考查 | 根据每位专家的考察安排做好工作引导，及时提供相关信息或资料，配合好专家做好访谈、听课、走访、查阅、调阅等考察工作 | 根据教育部时间安排确定 | 评建办公室 |
|  |  | 安排相关会晤工作，组织相关学院、职能部门的负责人参会 | 根据教育部时间安排确定 | 评建办公室 |
| 第五阶段：整改落实阶段 | 整改报告 | 根据专家意见，形成整改方案并报送教育部评估中心 | 接到专家组审核评估反馈报告1个月内 | 评建办公室 |
|  | 整改建设 | 开展为期两年的整改工作，撰写整改工作总结并上报，接受上级部门的评估整改回访 | 整改方案通过后2年内 | 评建办公室 各责任部门 |