热海大办〔2019〕120号

海南热带海洋学院办公室

关于印发《海南热带海洋学院本科教学

工作审核评估工作方案》的通知

五指山校区管理办公室，各二级学院，各处、室、馆及中心：

《海南热带海洋学院本科教学工作审核评估工作方案》已经2019年第35次校长办公会议和第34次学校党委会会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：海南热带海洋学院本科教学审核评估范围及任务分解表

海南热带海洋学院办公室

2019年12月4日

# 海南热带海洋学院

# 本科教学工作审核评估工作方案

根据教育部《关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）和教育部《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号）文件要求，根据省教育厅的统一安排，我校拟于2021年下半年接受本科教学工作审核评估。这次评估是对我校近年来教学建设和人才培养工作的全面检验，也是我校总结办学经验、查找存在问题的良好契机，更是凝心聚力、推动学校事业发展的强大引擎。为保质保量地完成此项工作，特制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、全国教育大会和国家教育改革和发展规划纲要精神，以教育部审核评估指导意见和工作方案为统领，结合学校中长期改革发展规划纲要，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，落实立德树人根本任务。坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的工作方针，全面提高本科教学质量；突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化教学质量保障体系，不断提高人才培养质量和总体办学水平。

## （二）工作目标

根据审核评估体系的“五个度”标准，不断完善学校在办学定位、办学理念、人才培养、办学特色、质量保障体系等方面的自我检查、自我整改和自我建设的自律机制；对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，强化内涵建设、服务地方和特色发展，提升办学实力，加快转型步伐，实现转型成型，顺利通过教育部本科教学工作审核评估，尽快建成高水平应用型海洋大学。

1.通过审核评估，大力提高促进办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源的保障度、教学质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，人才培养目标与培养效果的达成度。

2.通过审核评估，深化人才培养模式改革，丰富优质人才培养资源，创新人才培养体制机制，促进人才培养协同发展、内涵发展、特色发展、人本发展，提高人才培养质量。

3.通过审核评估，进一步总结凝练学校的办学特色，切实解决教学工作中存在的问题和不足，促进我校本科教学工作再上新台阶，为建成具有海洋特色的高水平应用型大学夯实基础。

二、基本原则

## （一）评建工作与转型发展相结合，坚持以评促建，以建促转。

## （二）评建工作与常规工作相结合，强化规范管理，完善机制。

## （三）硬件建设与软件建设相结合，重在质量提升，内涵发展。

# 三、评估内容

审核评估的主要内容包括6+1个审核项目，涉及定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障6个项目和1个学校自选特色项目，包含24个审核要素、64个审核要点，详细见附件1。涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等各个方面。

# 四、评估重点

审核评估的核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价，评估的重点是“五个度”，取消了评价等级，重点考察以下6个方面内容：

（一）考察人才培养目标与社会需求的适应度，人才培养方案与人才培养目标的符合度。

（二）考察教师和教学资源对人才培养的保障度（其中师资队伍数量与结构、教师队伍建设规划和实施情况、教学经费投入为重中之重）。

（三）考察教学质量保障体系运行的有效度。

（四）考察学生学习效果与培养目标的达成度，学生和用人单位的满意度。

（五）考察学校党政领导重视本科教学、落实本科教学中心地位的措施及成效，考察组织人事部（处）、计划财务处、校办企业与后勤管理处、国有资产与设备处、基本建设管理处等部门保障及服务教学的情况。

（六）考察高校上一轮评估存在问题的整改落实情况。

五、核心任务

（一）撰写自评报告

学校按照审核评估范围撰写写实性报告。报告要求在8万字以内呈现学校办学理念、人才培养理念及取得的成效，对存在的问题分析透彻并达到三分之一的篇幅。

（二）填报全国高校教学基本状态数据库数据

## 分7大类，86张表格，714项数据；另增师范类专业情况补充表14张表格，109项数据；工科类专业情况补充表4张表格，19项数据。共计104张表格，842项数据指标，涉及学校方方面面的情况。数据库系统在分析整合数据的基础上，生成《数据分析报告》，该报告是专家开展评估的重要支撑。

## （三）梳理评估工作材料

## 评估工作材料包括三个方面：教学档案、支撑材料和专家评估案头材料。教学档案是学校教学管理、教学运行的材料，是学校日常工作的见证；支撑材料是佐证自评报告的材料；专家评估案头材料是方便专家进校考察工作的引导性材料。

# 六、组织机构

为切实加强对评估工作的领导，扎实、优质、高效完成审核评估工作，成立学校审核评估工作领导小组和各专项工作小组，形成党政统一领导，主要职能（教辅）部门和各二级学院协调配合，师生员工全员参与的工作运行机制。审核评估工作领导小组和各工作小组人员构成及主要工作职责如下：

## （一）学校审核评估工作领导小组

1.审核评估工作领导小组

组  长：王长仁  陈  锐

副组长：罗  杰  廖民生  杨兹举  王道儒  刘湘洪

茅云翔  那广水

成  员：全校各职能（教辅）部门负责人和二级学院党政负责人。

主要职责：

（1）领导学校本科教学审核评估工作，确定评估工作思路，制定评估工作方针、政策，研究部署和全面协调全校本科教学审核评估工作。

（2）检查、督促、指导各部门的评建工作。

（3）定期听取工作汇报，研究解决评估工作中的重大问题，决策评估工作中的重大事项。

（4）审定学校审核评估方案、阶段任务、数据分析报告、学校自评报告、校长报告等主要材料。

（5）确定审核评估工作中的重大建设项目和整改方案。

2.学校评建办公室

评建办公室主任由杨兹举副校长担任，办公室副主任由张洪斌和陈宇明同志担任，办公室成员由质量管理与评估办公室等单位人员组成。

主要职责：

（1）贯彻落实学校审核评估工作领导小组的工作部署，协调各专门工作组及职能部门之间的工作。

（2）制订审核评估工作方案及工作计划，分解评估任务，落实目标责任，细化工作安排。

（3）布置、检查各学院、各部门的评估工作，组织开展校内专项评估、自评自建及预评估工作。

（4）研究提出需要审核评估工作领导小组、校长办公会或校党委会讨论决定的重要问题。

（5）及时汇总评建情况，研究和协调解决评估过程中发现的各种问题。

（6）负责学校质量报告和教学状态数据库等相关材料的起草和填报工作。

（7）及时了解评建动态，主动向教育主管部门汇报我校评建工作进展情况，加强与其他院校的工作联系。

（8）负责对各单位评建工作进行考核与评价，表彰先进，推介工作亮点。

（9）组织开展校级审核评估有关培训，印发相关学习文件和培训资料。

（10）研究学习上级有关审核评估政策，跟踪了解和研究省内外审核评估的最新动向，加强与上级教育主管部门及有关同行院校的沟通与联系。

（11）认真做好评估领导小组交办的审核评估工作办公室主要职责，完成学校和领导小组交办的其他工作。

## （二）审核评估工作专项工作组

1.综合协调组

组  长：王长仁 陈 锐

副组长：刘湘洪

责任单位：学校办公室

协作单位：教务处、组织人事部（处）、质量管理与评估办公室、网络与教育技术中心、学生工作部（处）、校团委、校办企业与后勤管理处、国有资产与处备处、计划财务处和实验室管理中心等单位工作人员组成。

主要职责：审核评估期间专家组成员的沟通、各类会议安排、与上级教育主管部门的联系、审核评估期间的人、财、物的综合协调等工作。

2.自评及校长报告起草组

组  长：陈  锐

副组长：杨兹举 茅云翔

责任单位：质量管理与评估办公室

协作单位：学校办公室、发展规划处、教务处、科学研究与技术开发处、组织人事部（处）、学生工作部（处）、校团委、国有资产与设备处、计划财务处、基本建设管理处、实验室管理中心等单位，各二级学院。

主要职责:撰写审核评估自评报告和校长报告。

3.定位与目标工作组

组  长：王长仁  陈  锐

副组长：杨兹举  王道儒  茅云翔  那广水

责任单位：发展规划处

协作单位：学校办公室、教务处、科学研究与技术开发处等单位，各二级学院。

主要职责：

（1）负责梳理学校学定位和人才培养总目标及其确定依据，负责梳理阐述办学定位在学校发展规划中的体现，组织落实学校学定位和人才培养总体目标。

（2）负责组织梳理专业人才培养目标、标准及其确定依据，并负责组织落实。

（3）负责组织收集学校落实人才培养中心地位的政策、措施，体现落实效果及学校领导重视的相关材料。

（4）负责学校自主特色项目的凝练总结。

（5）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（6）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）完成学校和领导小组交办的其他工作。

4.师资队伍工作组

组  长：杨兹举

副组长：王道儒  茅云翔

责任单位：组织人事部（处）

协作单位：教务处、科学研究与技术开发处、研究生处和宣传统战部等单位，各二级学院。

主要职责：

（1）负责制定和落实教师队伍建设和发展规划，负责师资引进、管理和结构优化工作。

（2）负责组织开展教师的师德师风建设、专业水平和教学能力培训等工作。

（3）负责组织开展教师教学研究和教学改革与建设的相关工作。

（4）负责制定服务教师职业生涯发展、激励教师教学投入的相关政策措施，并组织落实。

（5）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（6）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）完成学校和领导小组交办的其他工作。

5.教学资源工作组

组  长：杨兹举

副组长：茅云翔

责任单位：教务处

协作单位：国有资产与设备处、基本建设管理处、校办企业与后勤管理处、科学研究与技术开发处、网络与教育技术中心、图书信息中心、就业创业与校友办公室、计划财务处、教育基金会、实验室管理中心等，各二级学院。

主要职责：

（1）负责学校基础设施建设工作，包括加快校区新项目和崖洲滨海用地项目建设，为教学工作的展开提供场地和设施等条件保障。

（2）负责教学科研场地和设施、图书资料等物质保障资源的优化配置和整合、开放和利用工作，负责教学信息化条件及资源建设工作。

（3）负责专业建设与人才培养方案工作，主要包括专业建设规划的制定和落实，专业申报设置和调整，优势特色专业与新专业建设，人才培养方案的制定、实施和调整等工作。

（4）负责课程资源建设工作，主要包括课程建设规划与执行，课程的数量、结构与优质课程资源建设，教材建设与选用等工作。

（5）负责做好教学经费投入和保障工作，做好教学经费分配方式、结构比例、使用效益的分析和总结工作。

（6）负责社会资源引入和整合工作，主要包括推动合作办学、深化合作育人、扩大社会捐赠等吸收和利用社会资源的相关工作。

（7）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（8）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（9）完成学校和领导小组交办的其他工作。

6.培养过程工作组

组  长：陈  锐

副组长：杨兹举

责任单位：教务处

协作单位：国有资产与设备处、学生工作部（处）、校团委、招生办公室、就业创业与校友办公室、质量管理与评估办公室和实验室管理中心等、各二级学院。

主要职责：

（1）负责教学改革工作，主要包括形成人才培养总体思路及落实保障措施，做好人才培养模式、人才培养体制机制、教学及管理信息化等方面的改革建设工作。

（2）负责课堂教学工作，主要包括研订执行教学大纲，优选教学内容，改革教师教学方法，引导学生转变传统的学习方式，做好考试考核的方式方法改革及其相关管理工作等。

（3）负责实践教学工作，主要包括实践教学体系建设，实验教学及开发、见习实习实训、社会实践及毕业设计（论文）等方面的改革和建设。

（4）负责第二课堂工作，主要包括第二课堂的体系构建与条件保障，学生创新创业教育、社团活动、校园文化、科技活动、国内外交流、学科竞赛等方面的改革和建设。

（5）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（6）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）完成学校和领导小组交办的其他工作。

7.学生发展工作组

组  长：罗  杰

副组长：吴启学

责任单位：学生工作部（处）

协作单位：招生办公室、就业创业与校友办公室、校团委、教务处、宣传统战部等单位，各二级学院

主要职责：

（1）负责招生及生源工作，主要包括合理扩大生源规模、不断提高生源质量、不断优化生源结构，并做好相关分析工作等。

（2）负责学生指导与服务工作，主要包括做好学生指导与服务的计划与实施、充实内容、丰富形式、加强组织、强化保障、提高效果，提高学生对学校指导和服务的满意度。

（3）负责学生学风与学习效果工作，主要包括采取有效措施提升学风建设效果，促进学生学业成绩及综合素质提升，提高学生对自我学习和成长的满意度等。

（4）负责就业与发展工作，主要包括提升毕业生就业率和就业质量，提高创业学生比例，促进学生职业发展高起点和快起步，提高用人单位满意度，并做好相关调查与分析工作等。

（5）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（6）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）完成学校和领导小组交办的其他工作。

8.教学质量保障工作组

组  长：杨兹举

副组长：张洪斌

责任单位：质量管理与评估办公室

协作单位：教务处、组织人事部（处）、学生工作部（处）、校团委、招生办公室、就业创业与校友办公室等单位，各二级学院。

主要职责：

（1）负责学校教学质量保障体系中质量标准、保障模式、体系结构、组织机构、制度机制的构建，组织做好教学质量管理队伍建设。

（2）负责组织开展教学工作的自我评估、质量监控工作。

（3）负责学校教学质量的调查和分析，不断完善教学基本状态数据库，做好教学质量信息的统计分析和公开反馈工作。

（4）负责研究教学质量改进的途径、方法，负责做好教学质量改进效果的评价等工作。

（5）讨论、提炼、撰写相应部分的自评综述报告，收集整理相应指标的支撑材料、数据及目录。

（6）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）完成学校和领导小组交办的其他工作。

9.特色项目工作组

组  长：廖民生

副组长：那广水

责任单位：教务处

协作单位：学校办公室、科学研究与技术开发处、学生工作部（处）、校团委等，各二级学院。

主要职责：撰写特色项目部分的自评综述报告，收集整理特色项目指标的支撑材料、数据及目录。

10.宣传工作组

组  长：罗  杰

副组长：吴启学

责任单位：宣传统战部

协作单位：网络与教育技术中心、校团委等，各二级学院。

主要职责：

（1）结合学校学期或学年中心工作，开展相关专题宣传和日常宣传工作，努力营造良好的校园文化和评估氛围。

（2）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（3）完成学校和领导小组交办的其他工作。

11.督查推进工作组

组  长：罗 杰

副组长：黄玉琴 陈宇明

责任单位：学校督导委员会

协作单位：组织人事部（处）、教务处、质量管理与评估办公室等单位，各二级学院。

主要职责：

（1）对照各工作组评建目标计划、职责任务和进度效果，跟踪督查和指导，确保过程和结果的质量和效果。

（2）根据各工作组的工作情况提出奖励和问责意见，提交学校研究实施。

（3）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（4）完成学校和领导小组交办的其他工作。

12.后勤和保卫工作组

组  长：刘湘洪

副组长：陈新颜  麦  瑜

责任单位：校办企业与后勤管理处

协作单位：保卫处、基本建设管理处、国有资产与设备处、计划财务处、实验室管理中心、卫生保健服务中心等单位，各二级学院。

主要职责：

（1）负责审核评估过程的场地保障、物资保障、资金保障、安全保障、卫生保障等。

（2）制定本工作组的评建学期（年度）工作计划并实施。

（3）完成学校和领导小组交办的其他工作。

## （三）二级学院评建工作组

各学院成立学院评建工作组，由院长和党委（党总支）书记担任组长，主管教学副院长、学院其他领导、专业负责人、实验室主任（副主任）、学院办公室主任、辅导员、教学秘书、院督导员等成员组成。

主要职责: 根据学校评建工作的统一部署开展工作，结合本学院实际，以“专业建设”为抓手和平台，以审核评估的“五个度”为标准，对照国家相关专业标准，拟定学期（年度）专业建设规划和评建工作计划，健全工作机制，落实评建任务，确保建设目标的实现。

（1）贯彻落实学校评估任务。

（2）制订本学院评建工作方案及阶段工作计划、落实措施，及时检查评估任务落实情况。

（3）负责本学院教学基本建设、各教学环节规范和评估工作的开展，及时向学校评建办公室反馈各类评估信息。

（4）负责本学院教学档案及支撑材料的收集、整理及文字撰写工作，向学校提供所需资料。

（5）负责组织本单位教育教学研究与改革、学科专业建设特色与亮点培育与凝练工作，形成本单位的自评报告等。

（6）制定本学院的评建学期（年度）工作计划并实施。

（7）认真做好评建办公室交办的其他工作。

# 七、工作进度

为高质量、高效率完成评估的各项工作，做到重点突出、任务明确、推进有序，2019-2021年学校的审核评估工作总体上分为宣传学习动员部署、自评自建自改、预评估及改进、专家评估、整改落实5个阶段。

## （一）第一阶段：动员部署阶段（2019年12月）

1.工作目标

组织学习审核评估相关文件，统一思想，提高认识，使全校师生员工进一步明确审核评估工作的意义与重要性，积极投入到教学和审核评估工作之中。

2.基本任务

（1）学校成立审核评估工作组织机构，推进审核评估工作。

（2）建立审核评估网站，印制《海南热带海洋学院审核评估学习手册》。

（3）讨论制定评估工作方案，研制评估指标体系，部署相关评估工作。

（4）学校、二级学院分别召开评估推进会。

（5）通过采取“请进来，走出去”的方式，到省内外已通过审核评估的院校考察、学习和调研，邀请校外专家来校作辅导报告，通过学习和培训，提高广大干部和教职工对审核评估的认识水平，提高相关政策水平和业务水平。

（6）学习相关文件，各级单位组织学习《海南热带海洋学院审核评估学习手册》《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》《海南热带海洋学院本科教学工作审核评估工作方案》和《海南热带海洋学院“十三五”规划》等教育部、海南省教育厅、学校有关审核评估的系列文件精神，深入理解和领会评估方案指标体系的内容和要求，吃透评估指标内涵，用审核评估“五个度”指导日常教学工作和评建工作。

## （二）第二阶段：自查自评自建自改（2020年1月-2021年2月）

1.工作目标

依据审核评估的审核项目、要素和要点，学校、二级学院、各职能（教辅）部门梳理规章制度、基础数据和材料；总结2013年合格评估以来本单位办学成绩、特色、存在问题的整改落实情况；填报2019年、2020年本科教学基本状态数据和学校本科教学质量报告；形成审核评估自评报告和支撑材料。

2.基本任务

（1）完成各级管理文件的制（修）订工作，各学院和相关单位建立健全各种质量标准，完善教学质量保障体系。

（2）各部门、各单位按照学校通知要求，填报2019年、2020年本科教学基本状态数据库数据和学校本科教学质量报告；学院提交审核评估自评报告。

（3）各学院、各单位全面加强教学基本档案的建设与管理，在2020年7月前完成教学档案归档工作。

（4）各部门、各单位按照审核评估的审核范围和引导性问题，扎实开展自查、自评和自建工作。

（三）第三阶段：预评改进阶段（2021年3月-2021年9月）

1.工作目标

学校邀请相关专家组，对二级学院和相关单位进行预评估。各单位根据预评估的意见和建议，加强存在问题的整改，对存在的差距进行针对性建设，进一步完善自评报告，充实各项材料，持续改进。

2.基本任务

（1）2021年3月，学校邀请专家组成预评估专家组，对学院和相关单位进行一次预评估。

（2）根据预评估反馈意见，学院和相关单位进行整改，按时完成整改任务。

（3）2021年3月中下旬，召开学校审核评估工作领导小组工作会议，研讨学校数据库数据、自评报告和校长报告，总结前期工作，研究和解决各种问题。

（4）2021年3月-5月，根据学校审核评估工作领导小组意见完善自评报告、校长报告和支撑材料。

（5）2021年5月-9月各部门、各二级学院根据预评估整改意见全面落实整改工作。

## （四）第四阶段：专家评估（2021年10月-11月）

1.工作目标

完成审核评估核心任务，确定自评报告、校长报告、视频、支撑材料、专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料。

2.基本任务

（1）学校完成2021年高等教育学校（机构）统计报表、高校教学基本状态数据采集和本科教学质量报告。

（2）学校自评报告、校长报告、视频、支撑材料定稿。学院和相关部门支撑材料定稿。

（3）专家组到校工作方案、接待方案和专家评估案头材料定稿。

有关详情方案到时另行制定。

## （五）第五阶段：整改落实（2021年12月-2022年12月）

1.工作目标

根据审核评估专家组提出的评估意见，制定切实可行的整改方案，开展整改和提高工作，促进学校教学质量不断提高，为更名海洋大学奠定良好基础。

2.基本任务

（1）总结评估工作，对在评估工作中表现突出的单位和个人进行表彰。

（2）学校在专家离校3个月内向上级部门提交整改工作方案。

（3）学校开展为期一年的整改工作，撰写整改工作总结并上报，接受上级部门的评估整改回访检查。

# 八、工作要求

## （一）提高认识

审核评估是学校近两年的重点工作。全体师生员工必须正确认识评估工作的意义和作用，树立主人翁意识、大局意识、责任意识，加强协作，互相支持，携手共进，认真做好每一阶段的工作。

## （二）加强学习

各单位应认真学习教育部审核评估相关文件，关注我校审核评估相关文件，深入了解审核评估精神和内涵，立足实际做好各项工作。

## （三）明确分工

全体党员干部要牢固树立“四个意识”，广大教职员工要以主人翁责任感，服从学校发展大局，各工作小组、各单位主要负责人是本评建工作小组、本单位评建工作第一责任人，确实负起责任，细化落实责任，主动完成任务。

## （四）强化过程督查

学校、各评建工作组、各单位要咬紧评建目标，对照工作计划，合理开展阶段性的自我评估和自我督查工作，及时总结经验教训，定期召开会议研究新情况新问题、部署新任务新措施，主动推进整改建设进程，确保各阶段目标任务顺利完成。

## （五）做到奖惩分明

建立表彰和责任追究制度。对在评估建设期间表现突出、成效显著的单位和个人予以表彰，对工作态度涣散、敷衍应付、工作不力的单位和个人将视其情节追究责任。

## （六）做到“三个始终”

即培训学习宣传贯穿始终，自查自评自建自改贯穿始终，阶段性督查问责贯穿始终。

本科教学工作审核评估是教育部对我校本科教学工作的一次全面检验，关系到建设高水平应用型海洋大学的全局。全体师生员工要以高度的责任感和使命感，全力以赴。通过本科教学工作审核评估，不断提高人才培养质量和本科教学水平，促进我校本科教学质量再上一个新台阶，为建成具有海洋特色的高水平应用型大学夯实基础。

抄送：校领导，校属党群各部门。

海南热带海洋学院办公室                   2019年12月6日印发