附件1

海南热带海洋学院2021年教学基本状态

数据采集工作方案

根据国务院教育督导委员会办公室《关于做好“高等教育质量监测国家数据平台”2021年监测数据填报工作的通知》要求，我校须于2021年11月15日前在教育部“高等教育质量监测国家数据平台”在线完成2021年本科教学基本状态数据采集和上报工作。为了按时完成此项工作，结合我校实际，特制定此方案。

一、总体要求

教学基本状态数据是全面分析人才培养工作状态、发布年度质量报告和开展教学工作诊断与改进的重要依据和基础。各相关职能部门、各教学单位要高度重视，安排专门人员，认真负责，确保数据真实、规范。

二、数据采集工作内容、涉及部门

（一）采集内容

包括9大类，91张表格，具体如下：

1.学校基本信息（12张表格）

2.学校基本条件（11张表格）

3.教职工信息（11张表格）

4.学科专业（5张表格）

5.人才培养（7张表格）

6.学生信息（21张表格）

7.教学管理与质量监控（5张表格）

8.工科类专业情况补充表（4张表格）

9.师范科类专业情况补充表（15张表格）

（二）涉及部门

根据91张表格需填报的事项和数据，教学基本状态数据采集基本涉及到校内所有部门和教学单位，但根据数据填报的流程和平台特点，数据采集根据工作分工将各表格分配到相关职能部门（避免一个表格分给多个用户，详见附件2），由各职能部门统一协调汇总整理数据并负责上报。

三、数据采集工作进度安排

（一）工作准备（2021年9月16日—10月6日）

1.质量管理与评估办公室将数据采集工作任务进行分解。

2.各单位确定并提供数据采集联系人名单（详见附件3）。

3.初始化状态数据库，完成基本信息初始化工作，为相应的责任单位建立用户账号，设置密码，分配表格。

4.组织相关职能部门的信息填报员，进行填报培训（具体日期另行通知）。

（二）基础数据采集与填报（2021年10月7日—10月14日）

1.负责基础数据填报工作的学校办公室、教务处、组织人事部（处）进行各自分管的基础数据采集和填报；

2.10月17日之前完成基础数据采集和填报工作。

（三）其他数据采集与填报（2021年10月15日—10月30日）

1.各责任单位和协助单位根据《数据采集责任分解表》，按照《全国高校教学基本状态数据库填报指南》（详见附件4）中各表格指标的内涵要求采集数据。

2.各责任单位填报人员完成数据采集后，需交由本单位负责人审核把关，负责人审核无误后方可登录“教学质量常态监测应用系统”进行填报。

3.协助单位填报人员采集的数据需由本单位负责人审核把关，审核无误后方可报送责任单位，责任单位负责协助单位上报数据的最终审核，责任单位对本单位所填报的所有数据的真实性、完整性和有效性负责。

4.责任单位填报人员完成线上填报并通过校验后，提交至学校审核用户。

5.10月31日之前完成其他数据采集和填报工作。

（四）数据校验和提交（2021年10月31日—11月15日）

1.质量管理与评估办公室对填报的数据进行系统校验。校验不合格的数据，责任单位需修改数据并再次提交。

2.质量管理与评估办公室对核心数据进行汇总、整理，报送校领导审核。

3.经校领导审核无误后，向教育部评估中心提交学校教学基本状态数据，数据提交后不能再做修改。

四、数据采集和填报注意事项

1．注意每个表格统计数据的时间跨度有三种标准。自然年，即2020年1月1日—2020年12月31日；学年，即2020年9月1日—2021年8月31日；时点，即2021年9月30日。

2.表格填报有一定顺序（见下表）。表中的基础数据表需要被其他表格关联调用，请责任单位按规定时间填报完毕。

| 录入 顺序 | 基础数据表名称 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 表1-2 学校相关行政单位 | 学校办公室 | 两表不能有重复 |
|  | 表1-3 学校教学科研单位 | 学校办公室 |  |
| 第二步 | 表1-4-1 专业基本情况 | 教务处 | 作为后续填报数据校验的依据 |
| 第三步 | 表1-4-2 专业大类情况表 | 教务处 |  |
| 第四步 | 表1-5-1 教职工基本信息 | 组织人事部（处） | 5个表格可以同时填报 |
|  | 表1-5-2 教职工其他信息 | 组织人事部（处） |  |
|  | 表1-5-3 外聘和兼职教师基本信息 | 组织人事部（处） |  |
|  | 表1-6 本科生基本情况 | 教务处 |  |
|  | 表1-7-1 本科实验场所 | 实验室管理中心 |  |
| 第五步 | 其他与上述表格具有依赖关系的采集表可同时填报 |  |  |

3.手工录入或导入数据后，需点击“保存”以防数据丢失。如果校验不通过，会有错误提示，修改后再提交校验，直至校验通过。校验完全通过后点击“提交”至审核。

4.各责任单位对所采集的数据要进行汇总审核，确认无误后从采集系统中打印输出，并报质量管理与评估办公室备案。提交的纸质材料，要有责任单位负责人签字和单位公章。

海南热带海洋学院

2021年9月16日